[문서 번호: DEV37-FIN-001]

프로젝트명: 자율주행 통합 제어 시스템 (AV-ICS) 개발 완료 보고서

작성일: 2025년 11월 30일

버전: 1.0 (Final Draft)

작성자: Dev. 유상택

1. 개요 (Executive Summary)

본 문서는 '자율주행 자동차 모의 개발 프로젝트'의 메인 소프트웨어 개발에 대한 최종 결과를 보고한다.

사물인식 센서, 카메라, 속도 조절 시스템의 통합 구현을 목표로 진행하였으며, 핵심 기능 구현은 모두 완료되었으나 고해상도 영상 처리로 인한 통신 지연 이슈가 잔존하여 이를 개선하기 위한 추가 안정화 기간이 필요하다.

이에 따라 현재 전체 공정률 93% 수준에서 개발 본 단계를 마무리하고, 성능 고도화 단계(Phase 2)로 이관하고자 한다.

2. 개발 진행 현황 (Development Status)

2.1 전체 진척률: 93%

기능 구현은 100% 완료되었으나, 비기능 요구사항(성능/최적화) 충족 미비로 인해 잔여 7%가 남은 상태임.

2.2 모듈별 상세 현황

| 모듈명 | 가중치 | 진척률 | 상태 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 사물인식 센서 인터페이스 | 20% | 100% | 완료 | LiDAR/Radar 데이터 파싱 정상 |
| 카메라 통합 인터페이스 | 30% | 80% | 미흡 | 영상 수신은 정상이나 데이터 전송 지연 발생 |
| 속도 및 거리 조절 시스템 | 20% | 100% | 완료 | 가감속 로직 및 안전거리 유지 정상 |
| 메인 통합 판단 로직 | 30% | 95% | 진행중 | 기능 동작 정상, 예외 처리 보완 필요 |
| 전체 합계 | 100% | 93.5% | 조건부 완료 | - |

3. 주요 성과 및 산출물 (Key Achievements & Deliverables)

- 이기종 센서 통합 아키텍처 구축: LiDAR의 거리 정보와 카메라의 객체 정보를 융합(Fusion)하는 미들웨어 구현.

- 안전 주행 알고리즘 확보: 전방 충돌 예상 시간(TTC) 기반의 자동 긴급 제동(AEB) 로직 구현 완료.

- 산출물 이관:

  - 요구사항 명세서 (SRS) v1.0

  - 소프트웨어 아키텍처 설계서 (SAD) v1.0

  - 소스 코드 저장소 (Git Repository) 태그: release/v1.0-RC1

  - 단위/통합 테스트 결과서

4. 잔여 과제 및 이슈 (Outstanding Issues)

현재 프로젝트의 유일한 **Blocker(진행 방해 요소)**이자 잔여 7%에 해당하는 항목임.

4.1 이슈: 통신 속도 및 응답 지연 (Latency Issue)

- 현상: 전후방 카메라(FHD급) 동시 구동 시, 데이터 처리량이 내부 대역폭 한계를 초과하여 제어 명령 생성까지 평균 120ms가 소요됨. (목표치: 50ms 이내)

- 영향: 저속 주행(30km/h 이하)에서는 문제없으나, 고속 주행 시 돌발 상황에 대한 반응 속도가 느려질 위험이 있음.

- 원인: Raw Image Data 전송 방식에 따른 대역폭 포화 및 직렬 처리 구조의 병목 현상.

4.2 개선 계획 (Improvement Plan)

본 이슈는 기능의 결함이 아닌 '성능 최적화'의 영역이므로, **유지보수 및 고도화 기간(2주)**을 통해 해결 예정.

- 영상 압축 적용: H.264 하드웨어 인코딩을 적용하여 데이터 전송량을 1/10로 축소.

- 병렬 처리 도입: 영상 처리와 제어 로직을 별도 코어에서 수행하도록 멀티스레딩 구조 개편.

- 예상 결과: 개선 후 지연 시간 40ms 이내 진입 예상.

5. 결론 및 승인 요청 (Conclusion)

상기 이슈를 제외한 모든 제어 로직과 시스템 통합은 성공적으로 수행되었습니다.

이에 '성능 최적화 패치(Patch)'를 추후 배포하는 조건으로 본 프로젝트의 개발 단계 완료 승인을 요청합니다.

| 구분 | 성명 | 서명 | 날짜 |
| --- | --- | --- | --- |
| 작성자 | Dev. | (서명) | 2025.11.30. |
| 검토자 | SM | (서명) | 2025.11.30. |
| 승인자 | PO | (서명) | 2025.11.30. |